2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 纪检监察业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共湖南省纪律检查委员会监察委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中共湖南省纪律检查 委员会监察委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5180.78 | 6330.97 | 5582.4 | 10 | 88.18 | 88.18 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5022.27 | 6154.46 | 5423.89 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 158.51 | 176.51 | 158.51 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在中央纪委和省委坚强领导下，以省第十一次党代会确定的“营造山清水秀的政治生态”为目标，动真碰硬、履职尽责，巩固和发展全省反腐败斗争压倒性胜利，实现党内政治生态持续好转，取得全面从严治党的新成效。 |  |  |  | 1.加强政治监督，促进广大党员干部自觉做到“两个维护”。 2.围绕中心、服务大局，全力保障“三大攻坚战”。 3.保持高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。 4.锲而不舍纠治“四风”，集中整治形式主义、官僚主义取得阶段性成果。 5.做深做实监督基本职责，监督质效得到提升。 6.持续推进各项改革，纪检监察体制机制进一步完善。 7.着力加强自身建设，纪检监察队伍战斗力明显增强。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 违纪违法案件立案查处数 | 立案查处各类违纪违法案件 | 全省共立案查处各类违纪违法案件23552件、结案20380件、处分19603人，其中省管干部47人。 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 主动投案和交代问题人数 | 主动投案和交代问题人数增长 | 全省主动投案和交代问题1764人，同比增长35.9%。 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 追逃防逃 | 加大追逃防逃力度 | 追回外逃人员24人。 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | “八项规定” | 查处问题 | 全省共查处违反中央八项规定精神问题2229起，给予党纪政务处分2524人。 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  |  | 纠治“四风” | 出台“四风”整治措施 | 出台10条整治措施，全省共查处形式主义、官僚主义问题1370起，处理2685人，给予党纪政务处分1806人。 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  |  | 整治“文山会海” | 精简会议、文件、督查检查考核事项 | 以省委省政府名义召开的会议、下发的文件分别减少31.4%、34.7%，省级层面督查检查考核事项精简80%以上。 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 信访举报受理 | 及时受理 | 及时受理 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  |  | 问题线索移交 | 及时移交 | 及时移交 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  |  | 督促整改落实 | 及时落实 | 及时落实 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | “三公”经费 | 同比下降 | 同比下降10.04% | 6 | 6 | 无偏差 |
|  |  |  | 一般性支出 | 同比下降 | 同比下降10% | 6 | 6 | 无偏差 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 领导干部违规经商办企业问题查处数 | 查处问题并追缴违纪资金 | 全省共查处397名领导干部违规经商办企业问题，追缴违纪资金7586万元。 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  |  | 公职人员非法高利放贷问题查处数 | 查处问题并追缴违纪资金 | 查处140名公职人员非法高利放贷问题，追缴违纪资金7609万元。 | 3 | 3 | 无偏差 |
|  |  |  | 减税降费政策落实情况监督检查 | 查处问题 | 查处减税降费政策落实不力问题188个，处理189人。 | 3 | 3 | 无偏差 |
|  |  | 社会效 益指标 | 民生领域突出问题查处数 | 查处问题并追缴违纪资金 | 会同37个职能部门整治241项民生领域突出问题。全省共立案查处扶贫领域腐败和作风问题9027件，处理26018人；追缴扶贫领域违纪违规资金4.6亿元，退还群众1.28亿元。 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 严惩涉黑涉恶腐败和“保护伞” | 查处问题 | 全省共查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题5798起，立案审查调查1139人。 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境和自然资源领域问题查处数 | 查处问题并问责 | 查处中央生态环保督察组“回头看”交办的12起环保违规案件，问责200余人。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 党风廉政建设和反腐败斗争 | 全面推进 | 全面推进 | 3 | 3 | 无偏差 |
|  |  |  | 政治监督 | 查处问题并问责 | 全省共查处违反政治纪律案件229件229人，41个党组织1000多名党员领导干部因管党治党不力被问责。 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 落实中央八项规定精神成效的满意度 | 90%以上 | 98.1% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |